## Plan de Trabajo
Ítem | Feature | Actividad | Responsable | Tecnologia | Fecha Inicio Planificada | Fecha Fin Planificada | Fecha Inicio Real | Fecha Fin Real | Dependencia/Comentarios | ESTADO | Avance Real | Avance Esperado | Dias
0 | ETPB | Enterprise Transactional Processing Backends | EQ - DRACARYS |  | 2022-11-01 | 2023-06-17 |  |  |  |  | 66.41% | #REF!
1 | DEFINICION |  |  |  | 2022-11-01 | 2022-11-30 |  |  |  | #REF! | 100% | 100%
1.1 | Entendimiento | Entendimiento Funcional |  | SCRUM | 2022-11-01 | 2022-11-20 |  |  |  | #REF! | 100% | 100% | 1
1.2 | Entendimiento | Entendimiento Tecnico |  | SCRUM | 2022-11-15 | 2022-11-30 |  |  |  | #REF! | 100% | 100% | 1
2 | PLANEACION |  |  |  | 2022-11-08 | 2023-02-07 |  |  |  | #REF! | 97.41% | #REF! | #REF!
2.1 | Inputs |  |  |  | 2022-11-08 | 2022-12-29 |  |  |  | #REF! | 100% | 100% | 1
2.1.1 | Inputs | FARIT |  | SCRUM | 2022-11-08 | 2022-11-08 |  |  |  | #REF! | 100% | 100% | 1
2.1.2 | Inputs | Corporate Security |  | SCRUM | 2022-11-08 | 2022-12-03 |  |  |  | #REF! | 100% | 100% | 1
2.1.3 | Inputs | MSA Preliminar | AQ - | SCRUM | 2022-11-08 | 2022-12-03 |  |  |  | #REF! | 100% | 100% | 1
2.1.4 | Inputs | MSA Definitivo |  | SCRUM | 2022-11-08 | 2022-12-29 |  |  | Socializa v2 19-01-23 Actualizacion el 06/01/23 con Monitoreo Socializa 22-12-22 | #REF! | 100% | 100% | 1
2.2 | Discovery |  |  |  | 2022-12-05 | 2022-12-23 |  |  |  | #REF! | 100% | 100% | 1
2.2.1 | Discovery | Liquidacion |  | ETPB | 2022-12-05 | 2022-12-23 |  |  |  | #REF! | 100% | 100% | 1
2.2.2 | Discovery | KBGE - Infraestructura de Pagos | AQ - | ETPB | 2022-12-13 | 2022-12-23 |  |  |  | #REF! | 100% | 100% | 1
2.2.3 | Discovery | KTRA - Tracking de Productos Digitales |  | ETPB | 2022-12-15 | 2022-12-23 |  |  |  | #REF! | 100% | 100% | 1
2.2.4 | Discovery | JBSY - Monitor de Productos Digitales |  | ETPB | 2022-12-21 | 2022-12-23 |  |  |  | #REF! | 100% | 100% | 1
2.2.5 | Discovery | KREC - Conciliacion de Pagos |  | ETPB | 2022-12-12 | 2022-12-23 |  |  |  | #REF! | 100% | 100% | 1
2.2.6 | Discovery | L1WI - Busqueda Avanzada Contratos |  | ETPB | 2022-12-07 | 2022-12-23 |  |  |  | #REF! | 100% | 100% | 1
2.2.7 | Discovery | GLCJ - Frontales Globales Empresas |  | ETPB | 2022-12-23 | 2022-12-23 |  |  |  | #REF! | 100% | 100% | 1
2.2.8 | Discovery | BG/CA - Liquidacion Local |  | ETPB | 2022-12-07 | 2022-12-23 |  |  |  | #REF! | 100% | 100% | 1
2.2.9 | Discovery | Capa Gestora - Liquidacion Local |  | ETPB | 2022-12-17 | 2022-12-23 |  |  |  | #REF! | 100% | 100% | 1
2.3 | Outputs |  |  |  | 2022-11-23 | 2023-02-07 |  |  |  | #REF! | 92.22% | #REF! | #REF!
2.3.1 | Outputs | Plan de Trabajo |  | ETPB | 2022-12-22 | 2023-01-31 |  |  |  | #REF! | 100% | 100% | 1
2.3.2 | Outputs | Diseño Tecnico |  | ETPB | 2022-12-22 | 2023-01-31 |  |  |  | #REF! | 100% | 100% | 1
2.3.3 | Outputs | Inventario Componentes |  | ETPB | 2023-01-10 | 2023-02-07 |  |  |  | #REF! | 80% | #REF! | #REF!
2.3.4 | Outputs | Inventarios BBDD |  | ETPB | 2023-01-10 | 2023-02-07 |  |  |  | #REF! | 80% | #REF! | #REF!
2.3.5 | Outputs | Identidad de Equipo | SM - Veronica | SCRUM | 2023-01-23 | 2023-01-25 |  |  |  | #REF! | 100% | 100% | 1
2.3.6 | Outputs | Historias de Usuario | PO - | ETPB | 2022-11-23 | 2023-01-31 |  |  |  | #REF! | 100% | 100% | 1
2.3.7 | Outputs | User Story Mapping | SM - | ETPB | 2023-01-23 | 2023-01-30 |  |  |  | #REF! | 70% | #REF! | #REF!
2.3.8 | Outputs | Funcionalidades Bloqueantes | PO - | ETPB | 2023-01-03 | 2023-01-31 |  |  |  | #REF! | 100% | 100% | 1
2.3.9 | Outputs | Conformacion de Equipo | LT - Ronald Romero | ETPB | 2022-12-13 | 2023-01-06 | 2022-12-13 | 2023-01-17 | Se realiza proceso a 75 candidatos | #REF! | 100% | 100% | 1
3 | FT Liquidacion Pagos Habilitadoras | Habilitadoras de Pagos Locales |  | TECNICA FEATURE | 2023-01-12 | 2023-05-18 |  |  |  | #REF! | 1.823% | #REF! | #REF!
3.1 | Analisis & Diseños |  |  |  | 2023-01-12 | 2023-03-20 |  |  |  | #REF! | 5.469% | #REF! | #REF!
3.1.1 | Liquidacion Local HOST |  |  |  | 2023-01-12 | 2023-03-20 |  |  |  | #REF! | 21.88% | #REF! | #REF!
3.1.1.1 | Analisis | Capa Gestora Netcash |  | HOST | 2023-01-12 | 2023-01-20 |  |  |  | #REF! | 100% | 100% | 1
3.1.1.4 | Analisis | Cuentas Personales MIR Batch |  | HOST | 2023-02-01 | 2023-02-07 |  |  |  | #REF! | 100% | 100% | 1
3.1.1.5 | Analisis | Cuentas Personales Impacto Procesamiento Linea |  | HOST | 2023-02-06 | 2023-02-08 |  |  |  | #REF! | 100% | 100% | 1
3.1.1.10 | Analisis | MIR Ligera Transferencias MEX (Rutina) |  | HOST | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
3.1.1.12 | Diseño Tecnico | Capa Gestora (Rutina Online) |  | HOST | 2023-02-15 | 2023-02-17 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
3.1.1.12 | Diseño Tecnico | MIR Ligera Transferencias (Rutina) |  | HOST | 2023-02-20 | 2023-02-23 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
3.1.1.12 | Diseño Tecnico | Transferencias Propio Banco (Tx) |  | HOST | 2023-02-24 | 2023-02-28 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
3.1.1.12 | Diseño Tecnico Revision | Transferencias Propio Banco (Rutina-Tx) |  | HOST | 2023-03-01 | 2023-03-02 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
3.1.1.12 | Diseño Tecnico | Capa Gestora (Rutina Batch) para CA |  | HOST | 2023-03-01 | 2023-03-06 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
3.1.1.2 | Analisis | Cuentas Personales OZ88 - OZ89 |  | HOST | 2023-01-12 | 2023-01-20 |  |  |  | #REF! | 100% | 100% | 1
3.1.1.3 | Analisis | Cuentas Personales MIR Online |  | HOST | 2023-02-01 | 2023-02-08 |  |  |  | #REF! | 100% | 100% | 1
3.1.1.6 | Analisis | MIR Ligera Nominas MEX (Rutina) |  | HOST | 2023-02-09 | 2023-02-16 |  |  |  | #REF! | 100% | 100% | 1
3.1.1.9 | Analisis | Fraude (Monitor Plus) |  | HOST | 2023-02-15 | 2023-02-16 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
3.1.1.12 | Diseño Tecnico | MIR Ligera Nominas (Rutina) |  | HOST | 2023-02-17 | 2023-02-21 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
3.1.1.12 | Diseño Tecnico | Nominas Propio Banco (Tx) |  | HOST | 2023-02-22 | 2023-02-28 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
3.1.1.12 | Diseño Tecnico Revision | Nominas Propio Banco (Rutina-Tx) |  | HOST | 2023-03-01 | 2023-03-02 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
3.1.1.12 | Diseño Tecnico | Interbancarias (Tx) |  | HOST | 2023-03-01 | 2023-03-07 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
3.1.1.7 | Analisis | Cargos y Abonos procesamiento Netcash |  | HOST | 2023-02-09 | 2023-02-17 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
3.1.1.8 | Analisis | Cargos y Abonos Reporteria procesamiento Netcash |  | HOST | 2023-02-20 | 2023-02-28 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
3.1.1.6 | Analisis | MIR Ligera Interbancarias MEX (Rutina) |  | HOST | 2023-03-01 | 2023-03-01 |  |  |  | #REF! | 100% | 100% | 1
3.1.1.12 | Diseño Tecnico | Mir Ligera (Rutina Batch) Cargos y Abonos |  | HOST | 2023-03-02 | 2023-03-02 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
3.1.1.12 | Diseño Tecnico Revision | Mir Ligera (Rutina Batch) Cargos y Abonos |  | HOST | 2023-03-03 | 2023-03-06 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
3.1.1.12 | Diseño Tecnico | Ajuste Malla CA incluir Capa Gestora |  | HOST | 2023-03-03 | 2023-03-06 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
3.1.1.12 | Diseño Tecnico Revision | Ajuste Malla CA incluir Capa Gestora |  | HOST | 2023-03-07 | 2023-03-08 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
3.1.1.12 | Diseño Tecnico | Ajuste SRC CA incluir Capa Gestora |  | HOST | 2023-03-07 | 2023-03-08 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
3.1.1.12 | Diseño Tecnico Revision | Ajuste SRC CA incluir Capa Gestora |  | HOST | 2023-03-09 | 2023-03-10 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
3.1.1.12 | Diseño Tecnico | Ajuste Malla CA respuesta de pagos |  | HOST | 2023-03-09 | 2023-03-10 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
3.1.1.12 | Diseño Tecnico Revision | Ajuste Malla CA respuesta de pagos |  | HOST | 2023-03-13 | 2023-03-14 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
3.1.1.12 | Diseño Tecnico | Ajuste SRC CA respuesta de pagos |  | HOST | 2023-03-13 | 2023-03-14 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
3.1.1.12 | Diseño Tecnico Revision | Ajuste SRC CA respuesta de pagos |  | HOST | 2023-03-15 | 2023-03-16 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
3.1.1.12 | Diseño Tecnico | Proceso Batch genera Evento SEMaas estado pagos |  | HOST | 2023-03-15 | 2023-03-16 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
3.1.1.12 | Diseño Tecnico Revision | Proceso Batch genera Evento SEMaas estado pagos |  | HOST | 2023-03-17 | 2023-03-20 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
3.1.2 | Liquidacion Local APX |  |  |  | 2023-02-13 | 2023-03-08 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
3.1.2.1 | Analisis | Capa Gestora Netcash KUSU |  | APX | 2023-02-13 | 2023-02-16 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
3.1.2.2 | Analisis | Cuentas Personales KSAN |  | APX | 2023-02-17 | 2023-02-22 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
3.1.2.3 | Analisis | Personas KBTQ |  | APX | 2023-02-23 | 2023-02-28 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
3.1.2.5 | Diseño Tecnico | Libreria multipais de liquidación |  | APX | 2023-03-01 | 2023-03-06 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
3.1.2.6 | Diseño Tecnico Revision | Libreria multipais de liquidación |  | APX | 2023-03-07 | 2023-03-08 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
3.1.3 | Contrato de Datos APX - HOST |  |  |  | 2023-03-07 | 2023-03-13 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
3.1.3.1 | Contrato de Datos APX - HOST | Nominas BBVA |  | HOST | 2023-03-08 | 2023-03-09 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
3.1.3.2 | Contrato de Datos APX - HOST | Interbancarias |  | HOST | 2023-03-10 | 2023-03-13 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
3.1.3.3 | Contrato de Datos APX - HOST | Transferencias BBVA |  | HOST | 2023-03-07 | 2023-03-08 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
3.1.3.1 | Contrato de Datos APX - HOST | Transferencias BBVA |  | APX | 2023-03-08 | 2023-03-09 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
3.1.3.2 | Contrato de Datos APX - HOST | Nominas BBVA |  | APX | 2023-03-10 | 2023-03-13 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
3.1.3.3 | Contrato de Datos APX - HOST | Interbancarias |  | APX | 2023-03-07 | 2023-03-08 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
3.1.4 | Entregables Diseño Tecnico |  |  |  | 2023-03-03 | 2023-03-10 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
3.1.4.4 | Transferencias BBVA | Sesion Entendimiento con Aplicativo | LT - Ronald Romero | SCRUM | 2023-03-03 | 2023-03-03 |  |  | Agendar sesion | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
3.1.4.4 | Transferencias BBVA | Revision y Aprobacion Aplicativo |  | SCRUM | 2023-03-06 | 2023-03-10 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
3.1.4.5 | Nominas BBVA | Sesion Entendimiento con Aplicativo |  | SCRUM | 2023-03-03 | 2023-03-03 |  |  | Agendar sesion | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
3.1.4.6 | Nominas BBVA | Revision y Aprobacion Aplicativo |  | SCRUM | 2023-03-06 | 2023-03-10 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
3.1.4.7 | Interbancarias | Sesion Entendimiento con Aplicativo |  | SCRUM | 2023-03-08 | 2023-03-08 |  |  | Agendar sesion | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
3.1.4.8 | Interbancarias | Revision y Aprobacion Aplicativo |  | SCRUM | 2023-03-06 | 2023-03-10 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
3.2 | Base de Datos HOST |  |  |  | 2023-02-20 | 2023-05-18 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
3.2.1 | Desarrollo |  |  |  | 2023-02-20 | 2023-03-13 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
3.2.1.1 | Desarrollo | Modelado | LT - Ronald Romero | HOST | 2023-02-20 | 2023-03-01 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
3.2.1.1 | Desarrollo | Gobierno | LT - Ronald Romero | HOST | 2023-03-02 | 2023-03-13 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
3.2.1.2 | Desarrollo | CRQ implementacion | LT - Ronald Romero | HOST | 2023-03-02 | 2023-03-13 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
3.2.1.3 | Desarrollo | Documentacion | LT - Ronald Romero | HOST | 2023-03-02 | 2023-03-13 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
3.2.2 | Calidad |  |  |  | 2023-04-06 | 2023-05-10 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
3.2.2.1 | Calidad | CRQ implementacion | LT - Ronald Romero | HOST | 2023-04-06 | 2023-04-11 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
3.2.2.2 | Calidad | Documentacion |  | HOST | 2023-04-12 | 2023-04-18 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
3.2.2.3 | Calidad | Certificacion Usuarios y Areas de Valor |  | HOST | 2023-04-12 | 2023-05-10 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
3.2.3 | Produccion |  |  |  | 2023-05-16 | 2023-05-18 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
3.2.3.1 | Produccion | Comite de Cambios |  | HOST | 2023-05-16 | 2023-05-16 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
3.2.3.2 | Produccion | Instalacion |  | HOST | 2023-05-18 | 2023-05-18 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
4 | FT Orquestadora Local APX | Transaccion APX Orquestadora Local |  | TECNICA FEATURE | 2023-03-09 | 2023-05-25 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
4.1 | Multipais Liquidación |  |  |  | 2023-03-09 | 2023-05-25 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
4.1.1 | Desarrollo | Crear rama feature a partir de develop |  | APX | 2023-03-09 | 2023-03-09 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 1
4.1.2 | Desarrollo | Desarrollo y test en la rama feature |  | APX | 2023-03-10 | 2023-03-29 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 14
4.1.3 | Desarrollo | Mergear la rama feature a develop |  | APX | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 1
4.1.4 | Desarrollo | Creacion de Propiedades |  | APX | 2023-03-30 | 2023-04-03 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
4.1.4 | Pruebas Unitarias | Pruebas en desarrollo y test desde rama develop |  | APX | 2023-04-04 | 2023-04-18 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
4.1.5 | Pruebas Unitarias | Generar rama release desde develop |  | APX | 2023-04-19 | 2023-04-19 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
5.2.2 | Calidad | Desplegar rama release en todos los ambientes |  | APX | 2023-03-30 | 2023-04-03 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
5.2.2 | Calidad | Creacion de Propiedades |  | APX | 2023-04-04 | 2023-04-18 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
5.2.2 | Calidad | Pruebas en calidad y octa |  | APX | 2023-04-20 | 2023-05-25 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
5.2.2 | Calidad | Bug - Rama Hotfix |  | APX | 2023-04-20 | 2023-05-25 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
5.2.2 | Calidad | Merge Hotfix a Release |  | APX | 2023-04-20 | 2023-05-25 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
5.2.2 | Calidad | Desplegar rama release en todos los ambientes |  | APX | 2023-04-20 | 2023-05-25 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
4.1.6 | Desarrollo | Documentacion |  | APX | 2023-04-04 | 2023-05-25 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
5 | FT Transferencias | Transferencias Propio Banco |  | TECNICA FEATURE | 2023-03-13 | 2023-06-17 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
5.1 | Desarrollo |  |  |  | 2023-03-13 | 2023-04-18 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
5.1.1 | Transaccion HOST | Implementacion Codigo |  | HOST | 2023-03-13 | 2023-04-03 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
5.1.1 | Transaccion HOST | Arquitectura Creacion Tx |  | HOST | 2023-03-20 | 2023-03-27 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
5.1.2 | Transaccion HOST | Pruebas Unitarias |  | HOST | 2023-04-04 | 2023-04-14 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
5.1.2 | Transaccion HOST | Validaciones Dinamicas Tx |  | HOST | 2023-04-17 | 2023-04-18 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
5.1.3 | Transaccion HOST | Documentacion |  | HOST | 2023-04-04 | 2023-04-18 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
5.2 | Calidad |  |  |  | 2023-04-19 | 2023-06-08 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
5.2.1 | Transaccion HOST | Despliegue en Calidad |  | HOST | 2023-04-19 | 2023-04-24 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
5.2.1 | Transaccion HOST | Perfilado RACF |  | HOST | 2023-04-19 | 2023-04-25 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
5.2.1 | Transaccion HOST | Arquitectura |  | HOST | 2023-04-19 | 2023-04-25 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
5.2.3 | Postman | Pruebas de Integracion APX-HOST |  | CERTIFICACION | 2023-04-20 | 2023-05-25 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
5.2.4 | Certificacion | Certificacion Usuarios y Areas de Valor |  | CERTIFICACION | 2023-05-18 | 2023-06-01 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
5.2.5 | Certificacion | Vbo areas de valor |  | CERTIFICACION | 2023-06-02 | 2023-06-08 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
5.3 | Produccion |  |  |  | 2023-06-05 | 2023-06-17 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
5.3.1 | Produccion | Comite de Cambios |  | HOST | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
5.3.1 | Produccion | Perfilado RACF |  | HOST | 2023-06-05 | 2023-06-15 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
5.3.1 | Produccion | Instalar Expedientes |  | HOST | 2023-06-17 | 2023-06-17 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
5.3.1 | Produccion | Alta Propiedades |  | APX | 2023-06-05 | 2023-06-15 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
5.3.2 | Produccion | Perfilado ALAMBRA |  | APX | 2023-06-05 | 2023-06-15 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
5.3.3 | Produccion | Instalacion | LT - Ronald Romero | SOPORTE | 2023-06-17 | 2023-06-17 |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
17.1 | Pruebas Integrales DEV |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
17.1.1 | Pruebas Integrales | Ciclo 1 - Pruebas | EQ - DRACARYS | ETPB | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
17.1.2 | Pruebas Integrales | Ciclo 1 - Ajustes Holding / Locales | HD - Alberto Alonso | ETPB | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
17.1.3 | Pruebas Integrales | Ciclo 2 - Pruebas | EQ - DRACARYS | ETPB | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
17.1.4 | Pruebas Integrales | Ciclo 2 - Ajustes Holding / Locales | HD - Alberto Alonso | ETPB | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
17.1.5 | Pruebas Integrales | Ciclo 3 - Pruebas | EQ - DRACARYS | ETPB | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
17.2 | Calidad |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
17.2.1 | Despliegue Componentes QA | Creación de las variables de entorno APX de acceso a la BBDD | APX - Thalia Manrique | APX | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
17.2.2 | Despliegue Componentes QA | Despliegue de los servicios de streaming | ASO - Yesid Sanchez | ASO | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
17.2.3 | Despliegue Componentes QA | Perfilado de los servicios ASO | ASO - Yesid Sanchez | ASO | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
17.2.4 | Despliegue Componentes QA | Solicitud de consumos | ASO - Yesid Sanchez | ASO | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
17.2.5 | Despliegue Componentes QA | Configuración de los eventos SeeMas de la fase de liquidación | APX - Thalia Manrique | APX | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
17.2.6 | Despliegue Componentes QA | Despliegue de las librerias APX de la fase de incorporación | APX - Thalia Manrique | APX | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
17.2.7 | Despliegue Componentes QA | Despliegue de las librerias APX necesarias para la paginación | APX - Thalia Manrique | APX | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
17.2.8 | Despliegue Componentes QA | Despliegue de las librerias APX necesarias para la liquidación | APX - Thalia Manrique | APX | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
17.2.9 | Despliegue Componentes QA | Despliegue librerias escritura tracking | APX - Felipe Gutierrez | APX | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
17.2.10 | Despliegue Componentes QA | Solicitar visibilidad sobre los componentes de KTRA | APX - Felipe Gutierrez | APX | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
17.2.11 | Despliegue Componentes QA | Despliegue librerias escritura en JBSY (monitor) | APX - Felipe Gutierrez | APX | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
17.2.12 | Despliegue Componentes QA | Solicitar visibilidad sobre los componentes de JBSY | APX - Felipe Gutierrez | APX | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
17.2.13 | Despliegue Componentes QA | Despliegue componentes del Supervisor | APX - Felipe Gutierrez | APX | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
17.2.14 | Despliegue Componentes QA | Configuración de las deadletters | APX - Thalia Manrique | APX | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
17.2.15 | Despliegue Componentes QA | Alarmado de SeeMas y monitoreo de Deadletters | APX - Felipe Gutierrez | APX | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
17.2.16 | Despliegue Componentes QA | Perfilado de las transacciones APX asociadas a SeeMas | APX - Thalia Manrique | APX | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
17.2.17 | Despliegue Componentes QA | Despliegue componentes CELLS | CELLS - Nicolas Moreno | CELLS | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
17.3 | Certificacion |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
17.3.1 | Pruebas Integrales | Ciclo 1 - Pruebas | EQ - DRACARYS | CERTIFICACION | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
17.3.2 | Pruebas Integrales | Ciclo 1 - Ajustes Holding / Locales | HD - Alberto Alonso | CERTIFICACION | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
17.3.3 | Pruebas Integrales | Ciclo 2 - Pruebas | EQ - DRACARYS | CERTIFICACION | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
17.3.4 | Pruebas Integrales | Ciclo 2 - Ajustes Holding / Locales | HD - Alberto Alonso | CERTIFICACION | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
17.3.5 | OCTA | Ciclo 3 - E2E Pruebas | EQ - DRACARYS | CERTIFICACION | #REF! | #REF! |  |  | Componentes Globales con Vbo Global | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
17.3.6 | OCTA | Ciclo 3 - Ajustes Holding / Locales | HD - Alberto Alonso | CERTIFICACION | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
17.3.7 | Hacking Etico | Ciclo 3 - Vulnerabilidad Pruebas | EQ - DRACARYS | CERTIFICACION | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
17.3.8 | Hacking Etico | Ciclo 3 - Ajustes Holding / Locales | HD - Alberto Alonso | CERTIFICACION | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
17.3.9 | Pruebas Integrales | Ciclo 4 - Pruebas | EQ - DRACARYS | CERTIFICACION | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
17.4 | Vistos Buenos |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
17.4.1 | Aprobacion | Envio de Vistos Buenos | QA - Edson Suarez | APX | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
17.4.2 | Aprobacion | Visto Bueno Contabilidad | QA - Edson Suarez | APX | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
17.4.3 | Aprobacion | Visto Bueno Cuentas Personales | QA - Edson Suarez | APX | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
17.4.4 | Aprobacion | Visto Bueno Cargos y Abonos | QA - Edson Suarez | APX | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
17.4.5 | Aprobacion | Visto Bueno Metricas | QA - Edson Suarez | APX | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
17.4.6 | Aprobacion | Visto Bueno Fraude | QA - Edson Suarez | APX | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
17.4.7 | Aprobacion | Visto Bueno OCTA | QA - Edson Suarez | APX | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
17.4.8 | Aprobacion | Visto Bueno Cumplimiento | QA - Edson Suarez | APX | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
17.4.9 | Aprobacion | Visto Bueno Tecnico | QA - Edson Suarez | APX | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
17.4.10 | Aprobacion | Visto Bueno Usuario Enterprise | QA - Edson Suarez | APX | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
17.5 | Producción |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
17.5.1 | Comite de Cambios | Comite de Cambios | TM - Oscar Mesa | APX | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
17.5.2 | Componentes APX | Despliegue Transacciones, Libreriras - Consola | EQ - DRACARYS | APX | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
17.5.3 | Componentes APX | PerfiladoTransacciones, Libreriras | EQ - DRACARYS | APX | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
17.5.4 | Componentes APX Eventos | Despliegue SEMaas - Consola | EQ - DRACARYS | APX | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
17.5.5 | Componentes APX BBDD | Despliegue BBDD | EQ - DRACARYS | APX | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
17.5.6 | Componentes ASO | Despliegue Servicios - Consola | EQ - DRACARYS | APX | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
17.5.7 | Componentes CELLS | Despliegue CELLS - Consola | EQ - DRACARYS | APX | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
17.5.8 | Componentes HOST | Despliegue HOST expedientes | EQ - DRACARYS | APX | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
Formulas:
Fecha Inicio Planificada = MIN([Fecha Inicio Planificada, row below]:F135)
Fecha Inicio Planificada = [Fecha Inicio Planificada, row above]
Fecha Fin Planificada = MAX([Fecha Fin Planificada, row below]:G135)
Fecha Fin Planificada = WORKDAY([Fecha Inicio Planificada],28)
Avance Esperado = IFS([Avance Real]=1,1,[Fecha Inicio Planificada]=TODAY(),0,(AND([Fecha Inicio Planificada]=[Fecha Fin Planificada],[Fecha Inicio Planificada]=TODAY())),(NOW()-TODAY()),(TODAY()-[Fecha Inicio Planificada])/[Dias]>=1,1,(TODAY()-[Fecha Inicio Planificada])/[Dias]<0,0,AND((TODAY()-[Fecha Inicio Planificada])/[Dias]<1,(TODAY()-[Fecha Inicio Planificada])/[Dias]>0),(TODAY()-[Fecha Inicio Planificada])/[Dias])
Dias = IFS([Avance Esperado]=1,1,[Fecha Fin Planificada]=TODAY(),0,(AND([Fecha Fin Planificada]=[Fecha Inicio Real],[Fecha Fin Planificada]=TODAY())),(NOW()-TODAY()),(TODAY()-[Fecha Fin Planificada])/O6>=1,1,(TODAY()-[Fecha Fin Planificada])/O6<0,0,AND((TODAY()-[Fecha Fin Planificada])/O6<1,(TODAY()-[Fecha Fin Planificada])/O6>0),(TODAY()-[Fecha Fin Planificada])/O6)
Fecha Inicio Real = [Fecha Inicio Planificada]
ESTADO = IFS([Avance Real]=100%,"Finalizada",AND([Avance Real]=0,[Avance Esperado]=0),"Sin Iniciar",[Avance Real]>=[Avance Esperado],"A Tiempo",AND(([Avance Real]<[Avance Esperado]),(TODAY()>[Fecha Fin Planificada])),"Impactada",AND(([Avance Real]<[Avance Esperado]),(TODAY()<=[Fecha Fin Planificada])),"Atrasada")

## Equipo
Cargo | Nombre | Usuario | Correo | Concatena | Empresa | Ingreso | Salida | Celular | Cumpleaños | Tecnologia | Proveedor
EQ Scrum |  |  |  | EQ Scrum -
LT front | Tatiana |  |  | LT front - Tatiana
LT Backend | Taba |  |  | LT Backend - Taba
PO | Carolina |  |  | PO - Carolina
QA | Elian |  |  | QA - Elian
SM | Veronica |  |  | SM - Veronica
D-front | Brayan
D-Front | Joaquin
D-front | Rafael
D-Back | Farialis
D-Back | Carlos
IUX | Felipe